## Brukerveiledning
Dette er et støtteverktøy som beskriver hvilke aktiviteter som må eller bør ivaretas for de ulike fasene i implementering og forvaltning av en bestillingsløsning. Og kanskje en av de viktigste forberedelser og mest kritiske suksessfaktor man kan gjøre i et e-handel prosjekt fordi det bidrar til å sikre: a)felles forståelse for hvilke aktiviteter som kreves for å implementere drifte en god bestillingsløsning b)felles forståelse for hvor mye ressurser som kreves og at disse kan dekkes inn. c)felles forståelse for hvilke personer som skal ha ulike roller, ansvar og oppgaver. d)grunnlag for effektiv og riktig planlegging av arbeid.
Slik kan det brukes:
1. Gå først gjennom alle aktiviteter. Behold alle man mener bør beholdes. Fjern de som ikke trengs. Legg til andre. Slik at man får en komplett oversikt.
2. Sett inn de rollene som som tar del i de prosesser/aktiviterer som kreves i implementering og forvaltning av bestillingsløsningen.
3. Fordel ansvar for aktivitetene på de ulike rollene. Det vil gi en oversikt over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og hvem som har ansvar for hva.
4. Estimer hvor mye tid som vil kreves for å utføre de enkelte aktivitetene. Dette gir grunnlag for estimering av ressursbehov og fordeling av arbeidsmengde.
Dersom man velger å ikke gjøre et slikt forarbeid. Vil det være stor risiko for at man ikke forstår hva som kreves, og man vil heller ikke kunne sikre seg de nødvendige ressurser eller planlegge og organisere arbeidet på en effektiv måte. Som en konsekvens av det vil man slite med mange problemer fra starten av.
Dette er ikke et ferdig regneark. For å få et godt verktøy er det viktig at det tilpasses til den enkelte virksomhet.

## Sjekkliste analysefasen
Rollene som er beskrevet her er ikke uttømmende, men ment som et forslag. Hver enkelt virksomhet må organisere og tilpasse dette til egne forhold.
Aktiviteter | Status på aktiviteten (ikke påbegynt, pågår, utført) | Hvor finnes dokumentasjon? | Ledergruppe | Prosjektleder | Prosjektdeltakere (eksempelvis IT, økonomi, regnskap etc.) | Prosesieier | Innkjøper | E-handelsansvarlig | Leverandør | Systemleverandør | Rolle 9 | Rolle 10 | Rolle 11 | Rolle 12
Sjekkliste analysefasen
1. Avklare om det er tilstrekkelig informasjon og forankring for å utarbeide plan |  |  |  | x
Har du nok informasjon til å starte planlegging? Er implementering av bestillingsløsning godt nok forankret i hele ledergruppen? Finnes mandat? Hvis ja på alle spørsmål, gå til pkt. nr. 5. Hvis ikke må du utføre punktene 2-3-4 og skaffe godt nok grunnlag for å starte planleggingen og lage prosjektplan før du går videre.
2. Skaffe informasjon og/eller utforme forslag til mandat |  |  |  | x
3. Forberede og gjennomføre presentasjon av mandat for ledelsen i virksomheten |  |  |  | x
4. Godkjenne mandat |  |  | x
5. Lage prosjektplan |  |  |  | x
Har du involvert alle i planleggingen? Har dere gått gjennom alle aktivitetene og vurdert hvilke dere har behov for eller ikke? Har dere vurdert hvordan de skal gjennomføres og hvor det blir utfordringer?
6. Godkjenne prosjektplan |  |  | x
7. Forberede kick-off |  |  |  | x
8. Gjennomføre Kick/off. |  |  |  | x
9. Lage og (foredle) AS-IS prosessmodell – kanskje begrense seg til hvem som gjør hva og hvordan. Endre aktiviteter, prosdyrer, roller. |  |  |  |  | x | x
Dersom man ikke har prosesseier, er det naturlig at en av prosjektdeltakerne med kompetanse i prosesskartlegging gjør det. Alternativ får ekstern bistand.
10. Kartlegge og analysere nåsituasjon for AS-IS prosess. |  |  |  | x
Hvilke avdelinger og fagområder er involvert i dag? Hvem er bestillere i ulike avdelinger? Hvem attesterer, er dette de samme som bestiller? Hvem er anvisere? Hvilke avtaler har dere? Hvem bruker disse i dag? Hvor leveres varer i dag? Hvem er varemottakere? I aktivitet nr. 9 kartlegges aktivitetene. Mens i denne aktivitetene kartlegges og analyseres situasjonen når vi utfører disse aktivitetene. For eksempel: Hva er bra som bør videreføres? Hva er problematisk – som må løses i en ny løsning? Hva kan forbedres med bruk av ny løsning? Etc.
11. Definere fremtidig situasjon – målbildet |  |  |  | x
Har du beskrevet situasjonen når løsning er implementert? For hvem er dette en fordel? For hvem er dette en ulempe? Hvordan må/ønsker vi at situasjonen skal være med ny løsning?
12. Beskrive TO-BE prosessmodell og roller. Benytte eksisterende rollebeskrivelser eller lage nye |  |  |  |  | x | x
Basert på beskrivelse av fremtidig situasjon, er prosessen defineret som grunnlag for utarbeidelse av rollebeskrivelser og opplæring? Ta en ekstra runde for å sikre at forankringen av prosjektet fremdeles er god og informer alle involverte fortløpende. Uten forankring vil du møte unødig motstand senere i implementeringsfasen.
13. Kartlegge virksomhetens avdelinger/divisjoner som skal ta systemer/verktøy i bruk og hvilke roller som skal dekkes med hvilke personer |  |  |  |  | x
Benytt rollebeskrivelsene utarbeidet i aktivitet nr. 12. Hvem skal være bestillere? Har bestillerne attestasjonsmyndighet, eller må det delegeres? Hvem skal være anvisere? Har anviserne anvisningsmyndighet, eller må dette delegeres? Hvem skal være varemottakere? Hvis varemottaker er andre enn bestiller, lag rutiner for sikre at bestiller får informasjon om hvilke varer som har kommet, for registrering i system. Erfaring har vist at dette er en aktivitet som er vanskelig å få på plass, informer godt om ny rutine.
14. Kartlegge virksomhetens leveransepunkter og identifiser disse med en maskinlesbar unik identifikator (eks. GLN) |  |  |  |  | x
Har du kartagt hvilke leveransepunkter dere har,( det kan være på et bygg) og sjekket ut at de stemmer? Er det er besluttet at virksomheten skal lage sin egne unike identifikatorer? Er de unike identifikatorene knyttet mot leveransestedene? Det er viktig at denne listen holdes oppdatert og ved endring at det kommuniseres ut til leverandører. Dersom det er besluttet å kjøpe en GLN nummerserie fra GS1 Norge. Bestill nye GLN nummer og knytt disse mot leveringspunktene i bestillingsløsningen. Hvis egenproduserte unike nummere knyttes disse mot leveransepunktene i bestillingsløsningen. Dette viderformidles til leverandørene slik at de får lagt det inn i sine systemer, knyttet til riktig kundenummer. Når EHF ordre mottas av leverandør vil denne informasjonen ligge som en del av informasjonen som gjør det mulig for leverandør å registrere bestillingen mot kundenummer som ligger i deres eget system. Leverandør informeres om endringer av GS1 systemet.
15. Kartlegge og analysere gap – forskjellen på as-is og to-be. Kartlegger endringsbehov og behov for use case.
Det er veldig viktig å kartlegge alle endringsbehov, ikke bare det tekniske. Hvem vil få nye roller? Hvem mister sine roller? Hvem er positive til endringene, og hvem kan tenkes å motarbeide implementeringen av ny løsning?
16. Definere områder for måling (KPI) for alle avdelinger, etablere måltall per avdeling og informere om rapporteringsrutiner |  |  |  |  | x
Mulige kilder for informasjon: HR-system, organisasjonskart og økonomisystem for å finne fullmaktsstruktur.
17. Skrive analyserapport |  |  |  | x
Rapporten er viktig fordi den sikrer et felles forståelse, målbilde og godt grunnlag for planlegging av implementering og forvaltning.
18. Kvalitetssikre analyserapport |  |  |  | x
19. Presentere analyserapport for ledelsen |  |  |  | x
20. Godkjenne analyserapport |  |  | x

## Sjekkliste implementeringsfasen
Rollene som er beskrevet her er ikke uttømmende, men ment som et forslag. Hver enkelt virksomhet må organisere og tilpasse dette til egne forhold.
Aktiviteter | Status på aktiviteten (ikke påbegynt, pågår, utført) | Hvor finnes dokumentasjon? | Ledergruppe | Prosjektleder | Prosjektdeltakere | Prosesseier | Innkjøper | Ehandelsansvarlig | Leverandør | Systemleverandør | Rolle 9 | Rolle 10 | Rolle 11 | Rolle 12
Sjekkliste implementeringsfasen
1. Forankre og ansvarliggjøring ledere på alle nivåer, spesielt linjeledere som har hovedansvar for tilrettelegging og bruk av løsninger inntil ønsket praksis er etablert som kultur |  |  |  | x
Er ledere på alle nivåer ansvarliggjort,spesielt linjeledere med hovedansvar for tilrettelegging og bruk av løsninger inntil ønsket praksis er etablert som kultur?
2. Utforme opplæringsmateriell og lag en opplæringsplan som omfatter de ulike rollers bruk av systemet. Legg ut informasjon på intranett eller lignende |  |  |  | x
Har systemleverandører opplæringmateriell som kan brukes? Hvis ikke må du lage dette selv. Er det laget opplæringsplan? Er alle rollene ivaretatt? Er det informert godt om når, hvor og hvordan opplæring skal skje? Kan systemleverandør bistå i opplæringen?
3. Sette opp tilgangsstyring i system for pilotbrukere i henhold til definerte roller |  |  |  | x
Har du involvert berørte enheter for å utføre aktiviteten? Utføres ofte av regnskap/økonomi/HR. Har alle bestillere fått tilgang? Er fullmaktsstruktur på plass?
4. Lage og/eller importere og kvalitetssikre katalog for oppstart |  |  |  | x
Er aktuelle kataloger importert fra leverandør? Er det kontrollert at den har korrekt innhold? I denne prosessen utføres denne ofte av en prosjektleder. For å videreføre kompetansen er det en fordel om prosjektleder får rollen som ehandelsansvarlig i forvaltningsprosessen.
5. Knytte UNSPSC koder mot konteringsstrengen i økonomisystem (for å muliggjøre automatisk match mellom ordre og faktura) |  |  |  | x
Har du involvert berørte enheter for å utføre aktiviteten? Utføres ofte av regnskap/økonomi.
6. Gjennomføre systemopplæring for pilotbrukere tilpassert ulike roller |  |  |  | x
Forutsetter at systemleverandør har materiell. Eller man benytter egenprodusert materiale. Dette inkluderer også pilotering av opplæringsmateriell som skal benyttes i utrullingen.
7. Gjennomføre pilot med pilotgruppe |  |  |  | x
Foretar reelle bestillinger mot definerte leverandører basert på innsendt katalog. Sjekk spesielt at leverandør mottar ordre med nødvendig og korrekt informasjon, at ordren mottas korrekt i leverandøts ordresystem (på riktig kunde og med rett leveringspunkt), og at det generes/sendes ordrebekreftelse til rett mottaker. Også varemottak med etterfølgende ordre-/fakturamatch bør testes før man "går live" dersom dette skal benyttes.
8. Evaluere tilbakemelding fra brukere relatert til pilot |  |  |  | x
Sorteres gjerne i tekniske utfordringer som må tas med leverandør, og organisatoriske utfordringer, som må håndteres internt. Positive tilbakemeldinger og fornøyde brukere er det smart å få med på laget, og kan opptre som gode endringsagenter for resten av organisasjonen.
9. Melde avvik |  |  |  | x
Har du informert alle som må inkluderes i avvikshåndteringen internt og eksternt?
10. Foreta eventuelle korrigeringer/utbedringer på bakgrunn av tilbakemeldinger |  |  |  | x | [5 empty] | x
Utføres i samarbeid med systemleverandør, leverandør av varer og tjenester, eller internt i organisasjonen alt etter hva som må korrigeres/feilrettes.
11. Teste korrigeringer/utbedringer |  |  |  | x | [5 empty] | (x)
Hvis korrigeringer ikke fungerer, må man melde tilbake til systemleverandører, akt. 9.
12. Gjennomføre systemopplæring tilpasset ulike roller for alle avdelinger i henhold til utrullingsplan |  |  |  | x
Forutsetter at man har testet dette, aktivitet nr. 6.
13. Rapportere om status til ledergruppen underveis |  |  |  | x
Kan inneholde aktiviteter som: Hente, sammenstille, analysere, presentere informasjon og status. Viktig å knytte rapporten til virksomhetens vedtatte måleparametere i analysefasen.

## Sjekkliste forvaltningsfasen
Rollene som er beskrevet her er ikke uttømmende, men ment som et forslag. Hver enkelt virksomhet må organisere og tilpasse dette til egne forhold.
Aktiviteter | Status på aktiviteten (ikke påbegynt, pågår, utført) | Hvor finnes dokumentasjon? | Ledergruppe | Prosjektleder | Prosjektdeltakere | Prosesseier | Innkjøper | Ehandelsansvarlig | Leverandør | Systemleverandør | Rolle 9 | Rolle 10 | Rolle 11 | Rolle 12
Sjekkliste forvaltning av bestillingsløsning
1. Justere og kontinuerlig forbedre prosesser |  |  | x
Kontinuerlig forbedring vil si at man leter aktivt etter måter å forbedre prosessen. Kontunerlig forbedring krever andre metoder enn problemløsning hvor man skal rette opp et avvik. Første trinn er å identifisere prosesser man ønsker å forbedre. Andre trinn er å bruke metoder og teknikker for å identifisere mulige forbedringer. Tredje trinn er å velge ut hvilke forbering man ønsker å arbeide med. Fjerde trinn er å identifisere, velge, implementere løsning for forbedring. Femte trinn er å kontrollere om forbedring gir ønsket resultat/gevinst. Hvis den gjør det standardisere prosess/løsning.
2. Vedlikeholde roller og tilgangsstyring, samt opplæring av brukere | [7 empty] | x
Beskriver aktiviteter som ivaretar virksomhetens sikkerhetsbehov knyttet til bestilling av varer og tjenester. Samt sikre at de som har roller har den nødvendige kompetansen. >Det er viktig, fra et sikkerhetsperspektiv, at virksomheten beskrivet rutiner som sikrer at personer i virksomheten knyttes til riktige roller i bestillingsløsningen og personer som slutter eller får ny rolle får deaktivert sin tilgang til systemet. >Det er viktig at virksomheten setter i system opplæring av nye brukere eller oppfriskining av kunnskap for eksisterende brukere.
3. Opprette(nye) og vedlikeholde unike interne maskinlesbare koder for identifikasjon av fysiske leveransepunkter | [7 empty] | x
Beskriver aktiviteter som sikrer at varer og tjenester blir levert til riktig mottakssted/lokasjon. >Når en virksomhet får et nytt leveransested eks. nytt bygg, endret adresse må virksomheten vedlikeholde listen over de unike maskinlesbare nummerene og legge til eller fjerne nummere som er lagt inn i bestillingsløsningen. Ved bruk av GLN nummere legge inn ny adresse eller fjerne gammel adresse i GS1 systemet. Egetprodusert nummer eller GLN nummer må kommuniseres til leverandør (nytt nummer eller slettet nummer). Lenke til GS1/GLN https://www.gs1.no/gln
4. Legge inn, vedlikeholde og knytte leveranseadresser mot riktige brukere | [7 empty] | x
Beskriver aktiviteter som sikrer sikrer at bestiller og fysisk leveransested knyttes sammen. Redusere mulighet for avvik. Og sikre at bestiller har myndighet til å forplikte virksomheten økonomisk.
5. Kontere UNSPSC grupper for automatisk konteringer | [7 empty] | x
Beskriver aktiviteter som sikrer at varer/tjenester er forhåndskontert, slik at de ved bestilling legges i handlekurven med riktig kontostreng og moms-kode. Bestiller behøver ikke å ha kjennskap til hvilke kontoer som skal brukes i sin virksomhet, og forenkler både bestillers og attestants oppgave. I enkelte tilfeller må bestiller eller attestant endre denne, for eksempel en skole hvor kladdebøker skal konteres som fritt skolemateriell med tilhørende ingen mva, eller kaffe til intern bruk, som hovedregel heller ikke skal føres i regnskap med mva. I slike tilfeller må den enkelte bestiller få særlig opplæring i sin avdelings avvikende tilfeller, slik at man sikrer best mulig kvalitet og automatisert prosess videre.
6. Leverandøraktivering og avslutning | [7 empty] | x
Beskriver aktiviteter som sikrer at man aktiverer og avslutter den digitale samhandlingen med leverandørerer på en mest mulig effektiv måte. Se egen prosessbeskrivelse.
7. Sikre at krav til digitale prosesser finnes i de konkurranser der det er relevant | [7 empty] | x
Beskriver aktiviteter som sikrer at krav og kriterier for digital samhandling finnes i anskaffelsesdokumentene. Dett er er viktig for å sikre en digital kontraktsoppfølging. Klare krav og kriterier sikrer en god digital samhandling mellom oppdragsgiver og leverandør. Se analyse/planlegging i leverandøraktiveringsprosessen.
8. Lage relevant statistikk for bruk i planlegging og kontraktsoppfølging | [7 empty] | x
Beskriver aktiviteter som sikrer god informasjon til virksomheten angående måloppnåelse/KPIer for implementering av bestillingsløsning i virksomheten. Datafangst fra prosessene som utføres via bestillingsløsningen (vare/tjenesteinformasjon-katalog, bestilling, mottak og faktura) kan benyttes i strategisk planlegging i nye konkurranser.
9. Informere internt/eksternt om digitale prosesser | [7 empty] | x
Beskriver aktiviteter som sikrer en god og oppdatert informasjon til interne og eksterne brukere. > De roller som skal gjøre avrop på inngåtte avtaler trenger god informasjon om avtaler som er avsluttet og nye som er inngått. Her kan virksomheten benytte ulike kanaler for informasjon som intranett, mail osv. > Bestillingsløsningen har en rolle i denne informasjonstrømmen ved at avtaleansvarlig setter kataloger/punchout lenke innaktiv ved avtalens utløp og publiserer nye kataloger/punchout lenker ved inngåelse av nye avtaler. Dette effektiviserer prosessen og sikrer riktig vare/tjenesteinformasjon til enhver tid til alle bestillere (se leverandøraktiveringsprosessen)

## Rollebeskrivelser
| Leder | Prosesseier | Behovshaver | Bestiller/Anmoder | Godkjenner | Varemottaker | Superbruker bestillingsløsning | Systemadministrator | Kategori-/avtaleansvarlig | Regnskap | Attestant | Leverandør | Tjenesteleverandør
Navn, organisasjon og relasjoner/hvem som kan inneha rollen | Leder som har beslutningsmyndighet i forhold til innføring og drift av elektronisk handel i virksomheten. | Ansvarlig for prosessen fra bestilling til betaling. | En medarbeider som har et behov. Alle medarbeidere kan i prinsippet ha et behov for å anskaffe en vare eller tjeneste. Dette innebærer at behovshaver vil finnes i alle deler av organisasjonen. I mange tilfeller vil en medarbeider ha rollen som både behovshaver og anmoder | En medarbeider som etter delegert myndighet har fått fullmakt til å sende en anmodning på et kjøp til en godkjenner. Anmoder innenfor ulike produktgrupper kan være dedikerte ressurser ved hver avdeling. Behovshaver og Anmoder kan være samme person. Anmoder utfører delvis attestasjonskontroll, jf. Reglement for økonomistyring i staten punkt 5.3.5.2 Attestasjonskontroll. | En godkjenner er en medarbeider med budsjettansvar (Budsjettdisponeringsmyndighet ihht Reglement for økonomistyring i staten jf. punkt 5.3.3). En godkjenner bør delegere sin fullmakt til en stedfortreder, enten sideveis eller nedover i organisasjonen for å dekke opp for sykdom og ferie. En stedfortreder trenger ikke å være en formell leder. | I utgangspunktet kan dette være enhver medarbeider. Interne rutiner vil nærmere definere hvem som har dette ansvaret. Varemottaker er ofte samme person som har laget bestillingen/anmodningen dersom man ikke bestiller på vegne av andre eller til et sentralt ordremottak/varelager). | Dedikerte ressurser hos virksomheten | En medarbeider som har ansvaret for å bidra til utvikling av bestillingsløsningen og har dialog med systemeier om dette | En medarbeider/leder som har ansvaret for forvaltning av avtaler/innkjøpskategorier; herunder at det er tilrettelagt for bestillingsløsningen | En medarbeidersom utfører forkontroll- og sluttkontrolloppgaver. | En medarbeider som har fått myndighet til å utøve attestasjonskontroll. En bestilling gjort i bestillingssystemet skal i utgangspunktet matche automatisk med fakturaen, gitt at satte kriterier er oppfylt. Ved avvik går bestillingen til anmoder (her attestant) for manuell behandling i fakturasystemet. | Den enkelte virksomhet sine leverandører. Det er virksomheten selv som er ansvarlig for dialog med egne leverandører i forhold til bestilling til betalingsprosessen. | Leverandør av verktøy som støtter prosessen.
Formål | Vise retning og policy for innkjøp og digitalisering slik at forholdene ligger til rette for å nå målene for virksomheten. Leder må ivareta digitalisering i virksomheten og sikre at organisasjonen tar i bruk og utnytter verktøy på en best mulig måte. | Sikre at virksomheten til enhver tid har de(n) prosess (er) som kreves for å nå målene for digitalisering | Informere om et behov for å anskaffe en vare eller en tjeneste. | Gjøre en korrekt bestilling basert på virksomhetens behov | Godkjenne bestillinger/anmodninger i bestillingsløsningen etter fullmakt. | Varemottak skal skje i hht Reglement for økonomistyring i staten, punkt 5.3.4 Varemottak. I tillegg utøves attestasjonskontroll i hht punkt 5.3.5.2 Attestasjonskontroll og 5.3.2 Annet regel-og avtaleverk på området av den som har rollen varemottaker. | Gi opplæring til sluttbrukere i virksomheten om prosessen fra bestilling til betaling, bruk av fagsystem og annen relevant kompetanse som er vesentlig for å få til gode prosesser i bestillingsløsningen | Sikre at løsningen blir brukt som planlagt og at tilretteleggelsen for bruk er optimal for brukere. | Sikre at leverandører er tilgjengelige i bestillingssystemet, at bestillinger skjer fra bestillingssystemet og at det er tilrettelagt for bruk av e-handel for alle varer- og tjenester i virksomheten. | Sikre at prosessen fra bestilling til betaling er effektiv. Bidra til at andel match mellom bestilling og faktura øker. Spille inn avtaler uten bestilling (abonnementsavtaler) for opplegging i løsningen for å oppnå fakturamatch. | Sikre effektiv prosess fra bestilling til betaling ved å utføre attestasjonskontroll i henhold til Reglement for økonomistyring i staten, punkt 5.3.5.2. | Tilby informasjon om sine varer og tjenster i bestillingsløsningen enten via katalog eller punchout og sikre en heldigitalisert prosess for bestilling, pakkseddel og faktura. | Tilby en helhetlig tjeneste som dekker oppdragsgivers behov.
Ansvarsområder og oppgaver | • Identifisere og involvere interessenter og beslutte mål, strategi, planer, ressurser og budsjetter for innkjøp og e-handel • Etablere løpende kommunikasjon med interessenter om e-handel og utvikling • Sikre at forholdene er lagt til rette for en vellykket implementering, drift og utvikling av e-handel • Følge opp utviklingen gjennom styringsinformasjon • Kommunisere og sette innkjøp på agendaen i virksomheten • Iverksette rapportering som ledd i å nå mål satt for e-handelssatsning • Beslutte nødvendige tiltak for å lede utviklingen i ønsket retning | • Planlegge: Definere ønsket situasjon for bestilling til betalings prosessen og de prosesser som styrer og støtter disse og identifisere endrings-/utviklingsbehov/tiltak. • Organisere: Organisere og tilrettelegge. • Lede. Følge opp daglig arbeid. Motivere og veilede. • Kontrollere og følge opp: følge opp drift, evaluere og kontrollere at prosesser innfrir krav til utførelse og resultater, adressere avvik, identifisere forbedringsområder, involvere og utnytte organisasjonens kreativitet i videre utvikling | • Beskrive behovet for vare eller tjeneste • Sende beskrivelse av behov til en dedikert bestiller/anmoder i organisasjonen. Behovshaver kan ikke selv registrere selve bestillingen i bestillingsløsningen, men noen systemer tilbyr funksjoner der behovshaver kan legge inn behovet og dette sendes til bestiller/anmoder. • Gi anmoder informasjon om kontering dersom dette er kjent | • Finne fram til det produktet som best dekker behovet som er spesifisert i beskrivelsen s fra behovshaver. Dette gjøres enten via bestillingsløsningen, via innkjøpsavdelingen (inngåtte kontrakter) eller via forespørsel til markedet hvis behovet er under terskelverdier. • Opprette/registrere anmodning i bestillingsløsningen • Påføre korrekt kontering på bestillingen/anmodningen • Sende bestilling/anmodning til godkjenner for godkjenning • Registrere og følge opp eventuelle avvik • Arkivere pakkseddel eller sjekke pakkseddel hvis den sendes som EHF pakkseddel • Videreformidle innmeldt behov til avtale-/kategoriansvarlig dersom behovet ikke dekkes av eksisterende rammeavtaler. | Godkjenner vil motta en e-post eller en melding via bestillingsløsningen (pc, mobil app.)når bestiller/anmoder har sendt en bestilling/anmodning til godkjenning i bestillingsløsningen. Før bestilling gjennomføres, skal den som har budsjettdisponeringsmyndighet: • Påse at det er hjemmel for disposisjonen og at den ellers er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler • Påse at det er budsjettmessig dekning for anskaffelsen • Påse at anskaffelsen er økonomisk forsvarlig Når godkjenning er gjennomført, vil bestilling automatisk bli sendt til leverandør. Den som har budsjettdisponeringsmyndighet, har rett til å bestille (bestillingsrett) og kan også delegere bestillingsrett til andre. | • Sjekke om det foreligger avvik mellom pakkseddel og varelevering • Registrere mottatte varer/tjenester i bestillingsløsningen • Pakkseddel må kvitteres og sendes til bestiller/anmoder, uansett avvik eller ikke | • Gjennomføre opplæring av sluttbrukere • Formidle informasjon om bestillingsløsningen • Yte direkte støtte og bistand løpende til brukere (1.linjesupport) • Avdekke problemer og bidra til løsning • Eskalere problemer som må løses til systemadministrator Samarbeide tett med prosesseier • Melde inn nye/endrede tilganger til eks regnskapsseksjonen • Sende inn bruker- og fullmaktsark til brukerstøtte e-handel (gjelder både bestillingsløsningen og faktura) • Gi innspill til prosesseier for eventuelle forbedringer av prosessen | • Utarbeide, vedlikeholde og oppdatere eventuelle interne brukerveiledninger • Dialog med 2.linje brukerstøtte • Gi tilbakemelding til systemeier om feil eller mangler • Innleggelse, vedlikehold og knytting av leveranseadresser Innleggelse, vedlikehold og knytting av unike maskinlesbare identifikatorer (eks GLN) • Klargjøre/vedlikeholde leverandører i bestillingsløsningen (registrere avropsmetode og tpid) etter avtale med kategori-/avtaleansvarlig • Pådriver for at det til en hver tid er flest mulig leverandører og oppdaterte kataloger tilgjengelig elektronisk | • Innkjøps- og avtaleanalyse • Følge opp leverandører (sikre kvalitet, priser og sortiment) og avtaler gjennom katalogverktøyet (avviksrapport). • Løpende kommunikasjon med avtaleansvarlig hos leverandør • Inngå og følge opp Samhandlingsavtale for leverandører med katalog og punchout • Inn og utfasing av kataloger i bestillingssystemet ved ny eller terminert avtale og sjekke om riktig sortiment og priser vises i eventuelle punchout løsninger hos leverandør før aktivering av lenke. • Utøve kontroll og godkjenne nye og endrede kataloger før de gjøres tilgjengelige i bestillingssystemet og eventuelt legge opp manuelle kataloger i bestillingsløsning • Gi råd til innkjøpere i virksomheten i forkant av en anskaffelsesprosess, mht krav til elektronisk faktura og bruk av elektronisk bestillingsløsning. | • Forkontroll: innholdskontroll, endre grunnlagsdata og behandle videre, behandle returnerte faktura, annullere faktura • Sluttkontroll: Overføre faktura til regnskapssystem. Melde fra til kategori- og avtaleansvarlig om de leverandører som ikke følger de krav som er satt for samhandlingen, samt dersom det er gjentagende problemer knyttet til fakturering, som igjen hindrer effektiv prosess. • Behandle returnerte faktura • Annullere faktura • Aktivere leverandører for e-handel i bestillingssystem | • Utøve attestasjonskontroll i henhold til Reglement for økonomistyring i staten, punkt 5.3.5.2. | • Innsending av EHF katalog eller legge til rette for punchout i henhold til Samhandlingsavtalen • Være tilgjengelig i adresseregisteret ELMA for mottak av EHF ordre og sørge for at EHF ordrebekreftelse sendes bestiller med riktig informasjon og den aktuelle leveransen. • Sende EHF pakkseddel og EHF faktura til bestiller med korrekt informasjon i henhold til avtale og leveranse. | • Drift/utvikling av bestillingsløsningen og andre systemer relatert til bestilling til betalingsprosessen • Vedlikehold av grensesnitt mot tilstøtende systemer eks: - Fakturasystem - Regnskapssystem • Implementeringsbistand for e-handel • Veiledning/rådgivning • Brukerstøtte 2. og 3. linje • Opplæring av superbrukere • Opprette og tildele roller/tilganger i bestillingssystemet etter anmodning fra virksomheten (ifbm innlesing av bruker- /fullmaktsark) • Utarbeide opplæringsmateriell • Utarbeide og vedlikeholde brukerrutiner
Kvalifikasjoner og opplæring | • Den som skal lede digitalisering må ha en god forståelse for hva digitalisering er, hvorfor det er viktig og hvordan man kan implementere, drift og utvikle det til virksomhetens beste. | Hvilke krav som stilles til prosesseier avhenger av organisasjonens størrelse. Er organisasjonen stor vil det være naturlig med flere roller knyttet til ledelse av prosesser. Er organisasjonen liten er det ikke sikkert at det er behov for en dedikert prosesseier – tilstrekkelig med noe kunnskap Rollen må derfor tilpasses organisasjon. Her noen generelle krav i de tilfeller hvor man skal etablere en rolle som prosesseier. • Være interessert i prosessarbeid og villig til å tilegne seg den kompetanse som kreves • Være interessert i opplæring og utvikling av mennesker og organisasjoner • Ha et tverrfaglig perspektiv – tenke helhet • Ha en målrettet og metodisk arbeidsform • Ha god innkjøpsfaglig kompetanse. Dette er nødvendig for å sikre at prosessene ivaretar det faglige ansvaret. • Det er en fordel med erfaring fra innkjøp og den organisasjon man skal ha rollen i • Ha kunnskap om BPMN 2.0 notasjonen som benyttes i prosessmodelering | • Må kunne beskrive behov | • God kunnskap om rammeavtaler og de varer og tjenester som disse avtalene omfatter og som vedkommende har bestillingsfunksjonen for • God kompetanse på bruk av bestillingsløsningen • Kunnskap om gjeldende anskaffelsesregelverk • Må kjenne til virksomheten sin organisering av innkjøpsarbeidet og dens rutiner • Må ha god kjennskap til bruk av virksomhetens kontostreng | • Utøve budsjettdisponeringsmyndighet i henhold til Reglement for økonomistyring i staten, punkt 5.3.3 • Grunnleggende kunnskap om anskaffelsesregelverket • Kjennskap til generelle regnskapsprinsipper | • Forstå bestilling til betaling som støtteprosess til virksomhetens mål | • God kunnskap om funksjonalitet og muligheter i bestillingsløsningen • Forstå bestilling til betaling som støtteprosess til virksomhetens mål | • Inneha system og prosesskunnskap | • Kompetanse på anskaffelsesprosessen |  | Ha kunnskap om bestilling og kunne utøve attestasjonskontroll i tråd med regelverk | Ha kompetanse på bestilling til betalingsprosessen samt EHF. | Kompetanse på bestilling til betalingsprosessen for å kunne være en rådgiver for virksomheten. Ha kompetanse på EHF