Sjekkliste for konkretiseringsfase Best Value Procurement (BVP)

.... (fyll inn navn på prosjektet)

Sjekklisten inneholder aktiviteter som må gjennomføres i konkretiseringsfasen, men er ikke uttømmende og må tilpasses hvert enkelt prosjekt for innhold og omfang/lengde. Malen beskriver en 4 uker lang konkretiseringsfase, men opptil 8 uker kan være aktuelt for enkelte prosjekter.

Hver uke kan startes med et møte for å gjennomgå ukens aktiviteter. På slutten av uken kan arbeidet oppsummeres og evalueres.

(klipp ut)

Målet med konkretiseringsfasen er å detaljere tilbudet til valgt tilbyder, inkludert en detaljert prosjektplan, og legge grunnlaget for kontrakten. Dette innebærer å se nærmere på tekniske detaljer i hva som skal leveres. Tilbudet skal ikke endres eller forhandles om, men underbygges og detaljeres. Anskaffelsens minimumskrav gjelder og risikofordelingen partene imellom skal ikke endres. Dokumentene som ferdigstilles i konkretiseringsfasen blir en del av tilbudet og inngår kontrakten.

Tilbyder har ansvar for og leder konkretiseringsfasen, med unntak av et eventuelt formøte/ informasjonsmøte, som kan ledes av oppdragsgiver og/eller hans BVP-rådgiver. Leverandøren skal involvere nøkkelpersoner som var en del av tilbudet og kan ikke erstatte disse uten godkjenning fra oppdragsgiver. Dette må også beskrives i kontrakt.

Husk å videreføre prinsippene fra tilbudet: Konkret entydig informasjon – Leverandøren er eksperten.

| Aktiviteter | Status |
| --- | --- |
| Formøte / informasjonsmøte - Gjennomgå formålet med konkretiseringsfasen og forventninger til leverandør - Detaljert framdriftsplan for konkretiseringsfasen: Planlegge konkretiseringsfasen og bruk av den ukentlige risikorapporten for konkretiseringsfasen |  |

| Uke 1 | Status |
| --- | --- |
| Oppstartsmøte - Trening i bruk av ukentlig risikorapport og et “risikomøte” mellom oppdragsgiver og tilbyder: Risikoene i konkretiseringsfasen - Detaljert plan konkretiseringsfase (med oversikt over hva som mangler/ utestår) - Første konsept-/ leveranseplan: - Løsning: Sammendrag av leverandørens ytelse (2 sider); - Prosessbeskrivelse (2 sider) - Realisering av leveransen - Prosjektresultater - Oversikt prestasjonsindikatorer / KPIer – På hvilken måte leverandøren skal måle sine prestasjoner gjennom prosjektet (utledet fra prestasjonspåstandene (2 sider)) - Tilbudte tilleggsverdier - Antagelser gjort i tilbudet, og evt. plan B (scenariotenkning) - Vesentlige problemstillinger fra både leverandør og oppdragsgiver (herunder brukergrupper, hvis relevant) - Utkast omfangsliste / inn-ut liste (detaljert plan over hva som er en del av tilbudet) - Utkast risikovurderingsplan (all risiko tilbyder ser hos oppdragsgiver + ytterligere risiko oppdragsgiver ser = Bruttoliste for risikostyringsplan og ukentlig risikorapport i utførelsesfasen) - Detaljert framdriftsplan (inkl. milepæler, aktiviteter og kritisk vei) - Detaljert budsjett og faktureringsplan (inkludert kostnader for konkretiseringsfasen) - Utkast gjennomføringsplan / styringsplan: - Prosjektstyring, herunder styringssystem, -struktur, samt erstatning av nøkkelpersonell - Kommunikasjon og kvalitetssikring med rolle og ansvarsavklaring. - Oppgaver og beslutningsplan for oppdragsgiver - Annet |  |

| Uke 2 | Status |
| --- | --- |
| Interessentkartlegging og 2.konseptplan - Gjennomgang av ukentlig risikorapport konkretiseringsfasen - Kartlegge ulike interesser, deres rolle og ivaretagelse gjennom prosessen med mer. - Andre versjon av konsept-/ leveranseplan: - Løsning: Sammendrag av leverandørens ytelse (2 sider); - Prosessbeskrivelse (2 sider) - Realisering av leveransen - Prosjektresultater - Oversikt prestasjonsindikatorer / KPIer – På hvilken måte leverandøren skal måle sine prestasjoner gjennom prosjektet (utledet fra prestasjonspåstandene (2 sider)) - Oppdragsgivers ønskede tilleggsverdier (valgte opsjoner) - Antagelser gjort i tilbudet, og evt. plan B (scenariotenkning) - Vesentlige problemstillinger fra både leverandør og oppdragsgiver - Utkast omfangsliste / inn-ut liste (detaljert plan over hva som er en del av tilbudet) - Utkast risikovurderingsplan (all risiko tilbyder ser hos oppdragsgiver + ytterligere risiko oppdragsgiver ser = Bruttoliste for risikostyringsplan og ukentlig risikorapport i utførelsesfasen) - Detaljert framdriftsplan (inkl. milepæler, aktiviteter og kritisk vei) - Detaljert budsjett og faktureringsplan (inkludert kostnader for konkretiseringsfasen) - Utkast gjennomføringsplan / styringsplan: - Prosjektstyring, herunder styringssystem, -struktur, samt erstatning av nøkkelpersonell - Kommunikasjon og kvalitetssikring med rolle og ansvarsavklaring. - Oppgaver og beslutningsplan for oppdragsgiver - Annet |  |

| Uke 3 | Status |
| --- | --- |
| Konseptplan - Ukentlig risikorapport konkretiseringsfasen - Tredje konsept-/ leveranseplan: - Løsning: Sammendrag av leverandørens ytelse (2 sider) - Prosessbeskrivelse (2 sider) - Realisering av leveransen - Prosjektresultater - Oversikt prestasjonsindikatorer / KPIer – På hvilken måte leverandøren skal måle sine prestasjoner gjennom prosjektet (utledet fra prestasjonspåstandene (2 sider)) - Oppdragsgivers ønskede tilleggsverdier (valgte opsjoner) - Antagelser gjort i tilbudet, og evt. plan B (scenariotenkning) - Vesentlige problemstillinger fra både leverandør og oppdragsgiver (herunder brukergrupper, hvis relevant) - Bearbeidet omfangsliste / inn-ut liste (detaljert plan over hva som er en del av tilbudet) - Bearbeidet risikovurderingsplan (all risiko tilbyder ser hos oppdrags- giver + ytterligere risiko oppdragsgiver ser = Bruttoliste for risikostyringsplan og ukentlig risikorapport i utførelsesfasen) - Detaljert framdriftsplan (inkl. milepæler, aktiviteter og kritisk vei) - Detaljert budsjett og faktureringsplan (inkludert kostnader for konkretiseringsfasen) - Utkast gjennomføringsplan / styringsplan: - Prosjektstyring, herunder styringssystem, -struktur, samt erstatning av nøkkelpersonell - Kommunikasjon og kvalitetssikring med rolle og ansvarsavklaring. - Oppgaver og beslutningsplan for oppdragsgiver - Annet |  |

| Uke 4 | Status |
| --- | --- |
| Endelig prosjektplan og risikostyringsplan - Ukentlig risikorapport konkretiseringsfasen - Endelig konsept-/ leveranseplan: - Løsning: Sammendrag av leverandørens ytelse (2 sider); - Prosessbeskrivelse (2 sider) - Realisering av leveransen - Prosjektresultater - Besluttede prestasjonsindikatorer / KPIer – På hvilken måte leverandøren skal måle sine prestasjoner gjennom prosjektet - Valgte tilleggsverdier (valgte opsjoner) - Endelig omfangsliste / inn-ut liste (detaljert plan over hva som er en del av tilbudet) - Endelig risikostyringsplan - Endelig framdriftsplan (inkl. milepæler, aktiviteter og kritisk vei) - Detaljert budsjett og faktureringsplan (inkludert kostnader for konkretiseringsfasen) - Endelig gjennomføringsplan / styringsplan: - Prosjektstyring, herunder styringssystem, -struktur, samt erstatning av nøkkelpersonell - Kommunikasjon og kvalitetssikring med rolle og ansvarsavklaring. - Oppgaver og beslutningsplan for oppdragsgiver - Annet - Oversikt avtaler med underleverandører |  |
| Uke 5 |  |
| Kontraktstildelingsmøte - Gjennomgang kontraktstruktur, forsikringsbevis, garantier og annen dokumentasjon - Kontraktsignering Karensperiode og påfølgende overgang til utførelsesfasen |  |