GJENNOMFØRINGSPLAN FOR

ANSKAFFING AV< ….>

Denne skal fyllast ut ved behandling.

| Saksnummer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Godkjent dato: | Godkjent av: | Utarbeidd av |
| <dato> | <namn> <funksjon/fullmakt> | <namn> |
| Avgjerd: |  |  |
| Eks: Gjennomføringsplan godkjend |  |  |

# Målbilde

## Formål

[Skildring av den effekten eller tilstanden som ein ønsker å oppnå heilt eller delvis gjennom anskaffinga.

Set inn formål frå mandatet for anskaffinga]

## Resultatmål

[Resultatmålet er avleidd direkte frå formålet, og er ei etterprøvbar konkretisering av dette der ein vanlegvis kan seie «det skjedde» eller «det skjedde ikkje» ]

## Ytingar og funksjonar

[Resultatmålet for anskaffinga blir uttrykt gjennom krav til ytingar og funksjonar. ]

# framdrift og milestolpar

[Tabellen under er ein mal på milestolpenivå.  Om ønskeleg kan det leggast til kolonne for planlagde aktivitetar og/eller delmilestolpar under kvar hovudmilestolpe]

[Teksten i matrisa er berre eksempeltekst til illustrasjon på ein anskaffingsprosess av eit visst omfang]

| Nr. | Milestolpe | Dato | Leveransar |
| --- | --- | --- | --- |
| MP 1 | Mandat for anskaffinga | 15.nov. 2015 | - Forslag til mandat |
| MP 2 | Rettleiande kunngjering med invitasjon til dialog med marknaden publisert | 25. nov. 2015 | - ingen |
| MP 3 | Godkjend Konkurransestrategi | 4.jan. 2016 | - Konkurransestrategi |
| MP 4 | Godkjent Mål for anskaffinga | 10. jan. 2016 | - Punkt 1 i gjennomføringsplanen |
| MP 5 | Godkjend gjennomføringsplan | 15. jan. 2016 | - Gjennomføringsplan versjon 1. |
| MP 6 | Prosessteamet bemanna | 15. jan 2016 | - ingen |
| MP 7 | Brukargrupper etablerte | 25. jan. 2016 | - Plan for arbeidet i brukargruppene |
| MP 8 | Utkast konkurransegrunnlag sendt på høyring | 2. mai 2016 | - Konkurransegrunnlag versjon 0.8 |
| MP 9 | Endeleg konkurransegrunnlag godkjent | 20. mai 2016 | - Konkurransegrunnlag versjon 1.0 |
| MP 10 | Konkurransegrunnlag publisert | 21. mai 2016 | - Ingen |
| MP 11 | Tilbodsfrist | 30. juni 2016 | - Ingen |
| MP 12 | Forslag tildeling godkjent | 10. juni 2016 | - ??? |
| MP 13 | Kontrakt signert | 15. juli 2016 | - ingen |

# styring og rapportering

[Skildre styringsstrukturen for anskaffinga. Eigar av oppdraget, og format, frekvens og innhald på styringsrapportering bør minimum vere skildra.

Dersom anskaffinga er delmengde i eit større prosjekt med eigen prosjektplan og styringsstruktur, blir det her berre vist til dette dokumentet. For styring av slike prosjekt tilrår vi metodikken i www.prosjektveiviseren.no]

# Bemanning/organisering

[Tabellen under skal fyllast ut ved etablering av gjennomføringsplanen og oppdaterast ved behov undervegs i gjennomføringa]

[Teksten i matrisa er berre eksempeltekst til illustrasjon]

| Namn | Rolle | Periode | Ressursbrøk | Spesifikke arbeids- og ansvarsområde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | Prosessleiar | Nov.-des. 2015 | 20 % | - Utarbeide forslag til behovsverifikasjon - Utarbeide forslag til konkurransestrategi - Rapportere til prosesseigar |
| AA | Prosessleiar | 1. halvår 2016 | 50 % | - Prosessleiing / Leie arbeidet i teamet - Rapportere til prosesseigar |
| BB | Behovshavar | Des. 2015 til juni 2016 |  | - Koordinere arbeidet i brukargruppene - Leie referansegruppa - Delar av konkurransegrunnlaget |
| DD | Øk/adm | 1. halvår 2016 | 10 % | - Sikre budsjettdekning/forankring for den totale kostnaden for anskaffinga - Rekneskap gjennomføringskostnader |
| EE | Team-medarbeidar | 1. halvår 2016 | 50 % | - Skrive delar av konkurransegrunnlaget - Vedlikehalde risikodokumentet til teamet |
| FF | Juridisk ressurs | Mai 2016 | 30 % |  |
| GG | Kvalitets-sikring | Mars – mai 2016 | 10 % | - QA konkurransegrunnlag og utlysing |

# plan for Involvering av brukarar og andre interessentar

[Konkretiser når og korleis relevante interessentar skal involverast i behovsavdekking, førebuing av konkurransen og brukartestar]

# risikoSTYRING

[Utarbeid ein plan for gjennomføring av risikostyring. Risikobildet kan endre seg undervegs i anskaffinga og derfor bør risikostyringsplanen oppdaterast ved behov]

# Budsjett

[Tabellen under skal fyllast ut dersom ikkje kompleksitet og/eller omfanget av anskaffinga tilseier at det bør etablerast eit eige budsjett. Er tabellen alt etablert i konkurransestrategien, hentar de han derifrå og oppdaterer med ny informasjon. Eit ev. eige budsjett kan leggast som vedlegg til Gjennomføringsplanen]

[Sjå www.anskaffelser.no for mal for gjennomføringsbudsjett.  Der finn du også tips til relevante utgifts- og inntekstelement for budsjettet]

Enkel tabell (Til bruk både i Konkurransestrategien og Gjennomføringsplanen)

| Periodar: | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Berekna verdi av kontrakten | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| Kjøpskostnad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + FDV-kostnader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + avhendingskostnader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = Livssykluskostnad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gjennomføringskostnader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inntekter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Den totale kostnaden ved anskaffinga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budsjett |  |  |  |  |  |  |  |  |  |